REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA MEP 2012

SEDUC/COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO/RS

Local: Coordenadorias Regionais de Educação - Sedes da MEP

Núcleo:

Presentes:____________________________________________________________                                               _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                     _____________________________________________________________________

Encaminhamentos:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                     _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                     _____________________________________________________________________

Atribuições Institucionais:

- SEDUC:

1. Promover, planejar, acompanhar a organização e a execução e avaliar a ação junto às Coordenadorias Regionais de Educação.

2. Organizar Núcleos compostos pelas trinta CRE’s, nas diversas regiões do Estado,   observando o critério de proximidade.

3. Criar uma Comissão Organizadora (CO) que deverá ser composta pelos Interlocutores da SUEPRO nas CRE’s.

4. Apresentar o Projeto e a logística de implementação da ação às  CRE’s e, em especial, aos Interlocutores.

5. Elaborar e expedir correspondência às escolas com Cursos Técnicos, para incentivar a participação dos alunos e dos professores nas MEP’s.

6. Elaborar o Regulamento, segundo Normas Internacionais de Feiras e encaminhá-lo para as CRE’s para análise e contribuições e posterior orientação às Escolas.

7. Criar tópico da MEP (com o Regulamento e os anexos, notícias, etc), na área destinada à Educação Profissional, no site da Secretaria da Educação.

8. Reservar recursos para a execução da MEP, nos sete Núcleos regionais.

9. Acompanhar as reuniões de organização da MEP quanto à definição da CRE Sede do evento; local; data; infra estrutura (estandes, local para hospedar os participantes, alimentação  e outras necessidades para a viabilização da Mostra)

b) CORDENADORIAS:

1.  Elaborar cronograma de reuniões de planejamento da Comissão Organizadora da MEP e encaminhar à DP/SEDUC.

2. Formar processo de diárias relativo às reuniões de planejamento e encaminhar à SUEPRO para empenho. Sugerimos (4) quatro reuniões de planejamento, com a participação de 2 pessoas por CRE.

3. Estudar o Regulamento para orientação detalhada aos alunos e aos professores expositores.

4. Detalhar tarefas dos membros da Comissão e responsabilidades para a captação de patrocínios e apoios para a realização do evento.

5. Organizar equipes de trabalho, Subcomissões, junto às CRE’s, escolas, etc,

6. Receber protocolo e os Projetos (físico) inscritos.

7. Constituir Comitê de Revisão Científica (CRC) para proceder a seleção dos projetos inscritos.

8. Definir a Comissão de Avaliação

8.1- Enviar convites para especialistas para comporem o Comitê de Revisão Científica – CRC e especialistas para atuarem como Avaliadores de Projetos.

8.2- Encaminhar os Projetos aos Avaliadores com antecedência, bem como outros documentos para subsidiá-los quanto à Mostra.

9. Anunciar para as escolas, os Projetos classificados para a MEP.

10. Divulgar o evento na mídia em toda a região do Núcleo: rádio, jornais, TV.

11. Organizar os preparativos finais para o evento (check list).

12. Executar a Mostra, classificar os melhores projetos apresentados conforme o Regulamento. Premiar os melhores 10 projetos (ou mais destaques, se for o caso).

13. Encaminhar os Projetos classificados na MEP do Núcleo, para a FECITEP, conforme proporcionalidade estabelecida no Regulamento.

14. Organizar e acompanhar (Interlocutor) a delegação do Núcleo à FECITEP.

LOGÍSTICA DA MOSTRA:

Constituição dos Núcleos Regionais, formados pelas 30 Coordenadorias.

Estabelecimento de sistema de rodízio, entre as CRE’s, para SEDIAR a MEP.

Constituição da Comissão Organizadora (CO) do Núcleo, formada pelos Interlocutores da SUEPRO nas CRE’s, um responsável pelo Financeiro/CRE – Sede do evento.

Constituição de Subcomissões de trabalho, pela CO, para apoio: CRE Sede, das demais CRE’s, escolas locais, comunidade em geral.

Infra estrutura e Logística - Divulgação e Patrocínio – Aval

Encaminhamento do REGULAMENTO às escolas da região de cada CRE. Estabelecimento de 35 a 50 Projetos por Núcleo da MEP. Escolha do local da Mostra.

Elaboração da Programação do evento e envio à SEDUC.

Providências quanto:

1 -  Locação de veículos até     	                      R$   8.000,00

2 -  Hospedagem até	                      R$   8.000,00

3 -  Contratação de Alimentação até                     R$   8.000,00

4 – Aquisição de gên. alimentícia até 	               R$   8.000,00

5 -  Locação de estandes, som e imagem até       R$   8.000,00

6 – Materiais gráficos  até    	                      R$   8.000,00

TOTAL                                         	    R$ 48.000,00

Simulação das refeições quanto ao número de Projetos:

1 -  40 PROJETOS  X  3,5 =  140 alun e prof X 4 Refeições =  560  (R$14,20)

2 -  50 PROJETOS  X  3,5 =  175 alun e prof X 4 Refeições =  700  (R$11,40)

(Fica a critério do núcleo definir o número de Projetos entre 30 e 50)

Simulação dos dois pernoites quanto ao número de Projetos:

1 -  40 PROJETOS  X  3,5 =140 alun e prof X 2 pernoites =  280(R$ 8.000,00:280= R$28,50 p.p)

2 -  50 PROJETOS  X  3,5 =175 alun e prof X 2 pernoites =  350(R$ 8.000,00:350= R$22,80 p.p)

CONTATOS: mep@seduc.rs.gov.br, FONE (051) 32884766